## UI需求
| 功能 | 界面 | 界面等级 | 表现形态 | 规划 | 时间点 | 当前状态
战斗 | 战斗 | 战斗界面 | 1级 | 无 | 美术一阶段需求 | 2013-04-18 | 完成
|  | 卡片战斗图片 | 2级
|  | 卡片待机图片 | 2级
|  | 卡片详情图片 | 3级
主城 | PVE | 世界地图界面 | 1级 | 建筑物 | 美术二阶段需求 | 2013-05-24 | 初版
|  | 选小关界面 | 2级
|  | 攻略界面 | 3级
| 卡片及法宝配置 | 配置主界面 | 1级 | 建筑物/UI |  |  | 初版
|  | 卡片配置界面 | 2级
|  | 法宝配置界面 | 2级
| 卡片及法宝处理 | 处理主界面 | 1级 | 建筑物 |  |  | 初版
|  | 卡片强化界面 | 2级
|  | 法宝强化界面 | 2级
|  | 贩卖界面 | 2级
| 通神 | 通神主界面 | 1级 | 建筑物 |  |  | 初版
|  | 宝珠兑换界面（黑市） | 2级
| 天宫 | 选大关界面 | 1级 | 建筑物 |  |  | 初版
|  | 选小关界面 | 2级
| 特性强化 | 特性强化主界面 | 1级 | 建筑物 | 美术三阶段需求 | 需要设定 | 已设定制作中
| 科技 | 科技主界面 | 1级 | UI |  |  | 已设定制作中
|  | 单项科技界面 | 2级
|  | 科技升级界面 | 3级
| 卡牌碎片兑换 | 卡片碎片兑换界面 | 1级 | UI |  |  | 已设定制作中
| PVP | PVP主界面 | 1级 | 建筑物 |  |  | 已设定制作中
|  | 排名战主界面 | 2级
|  | 排名战兑换界面 | 3级
|  | 大乱斗主界面 | 2级
|  | 大乱斗抽包界面 | 3级
|  | 大乱斗配置界面 | 4级
|  | 大乱斗查看界面 | 5级
|  | 大乱斗赛程界面 | 3级
|  | 大乱斗录像界面 | 4级
| 活动 | 活动主界面 | 1级 | UI | 美术四阶段需求 | 需设定 | 未设定
| 社交 | 社交主界面 | 1级 | UI |  |  | 未设定
|  | 好友界面 | 2级
|  | 对战记录 | 2级
|  | 邮箱界面 | 2级
| 领奖中心 | 领奖中心主界面 | 1级 | UI |  |  | 未设定
|  | 每日登录奖励 | 2级
|  | 预留 | 2级
| 地府 | 地府界面 | 1级 | 建筑物 | 美术五阶段需求 | 需设定 | 已设定
| 商城 | 商城主界面 | 1级 | UI |  |  | 代图
| 菜单 | 菜单主界面 | 1级 | UI |  |  | 未设定
|  | 用户信息 | 2级
|  | 图鉴 | 2级
|  | 系统设置 | 2级
|  | 成就 | 2级

## 战斗特效需求
编号 | 效果名称 | 特效ID | 音效ID | 主要作用 | 作用目标 | 使用阶段 | 美术表现 | 播放形态 | 适用技能 | 规划 | 时间点 | 当前状态 | 修改意见
cd_0
1 | 普通攻击 | attack_a | 201 | 造成伤害 | 卡片 | 通用的物理攻击 | 白色的一道刀光 | 即时释放 | 通用 | 第一阶段 |  | 完成
2 | 红色数字 |  |  | 数字显示 | 无指定 | 扣血时显示 | 较立体的数字 | 即时播放 | 通用 |  |  | 完成
3 | 绿色数字 |  |  | 数字显示 | 无指定 | 加血时显示 | 较立体的数字 | 即时播放 | 通用 |  |  | 完成
4 | 治疗效果 | treat_a | 244 | 恢复血量 | 卡片 | 加血时使用的效果 | 一些有益的动画（比如说绿色加号） | 即时释放 | 气疗术、五气朝元、凝神归元 |  |  | 完成
5_1 | 攻击增强效果1 | boost_a | 240 | 对目标产生增益 | 卡片 | 攻击力增加时使用的效果 | 一些增益的动画（比如说一个闪光闪动一下） | 即时释放 | 四系克星、、乾坤 |  |  | 完成
5_2 | 攻击增强效果2 | boost2_a | 210 | 攻击力增强 | 卡片 | 卡片攻击后使用的效果 | 一把剑剑带一个绿色的上升箭头 | 即时释放 | 横行霸道、越战越勇 |  |  | 完成
6 | 血量增强效果 | zhufu_a | 206 | 对目标产生增益 | 卡片 | 血量临时增加时使用的效果 | 类似祝福形态的效果 | 即时释放 | 金钟罩、四系加血 |  |  | 完成 | 过了
7 | 减弱效果 | lower_a | 242 | 对目标产生减益 | 卡片 | 攻击力及血量永久减少时使用的效果 | 一些减益的动画（比如说一个骷髅闪动一下） | 即时释放 | 弱体术、血毒术、弱体大法、万蛊噬体 |  |  | 完成
8 | 火系攻击 | fire_a | 281 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 卡片上面掉落一个火球 | 即时释放 | 火咒、三味真火、天火燎原 | 第二阶段 |  | 完成 | 修改
9_1 | 冰系攻击 | ice_a | 233 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 卡片上有冰柱产生 | 即时释放 | 冰咒、玄冰斩、冰天雪地 |  |  | 完成
9_2 | 麻痹状态 | ice_b_0 |  | 无法物理攻击 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 有寒气环绕在卡片上 | 留在卡上1回合 | 麻痹BUFF |  |  | 完成
10_1 | 岩系攻击 | stone_a | 232 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 岩石落在卡片上 | 即时释放 | 落石、飞岩术、泰山压顶 |  |  | 完成
10_2 | 晕眩状态 | stone_b_0 |  | 无法行动 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 有星星在卡片上端旋转 | 留在卡上1回合 | 眩晕BUFF |  |  | 完成
11_1 | 雷系攻击 | thunder_a | 234 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 雷电打在卡片上 | 即时释放 | 雷咒、天雷破、雷动九天 |  |  | 完成
11_2 | 电流状态 | thunder_b_0 |  | 造成伤害 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 电流在卡片上闪动 | 留在卡上1回合 | 电流BUFF |  |  | 完成
11_3 | 电流起效 | thunder_c | 265 | 使电流状态起效 | 卡片 | BUFF起效时使用的效果 | 电流在卡片上闪动 | 即时释放 |  |  |  | 完成
12_1 | 诅咒攻击 | curse_a | 231 | 添加诅咒状态 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 骷髅闪动一下 | 即时释放 | 鬼降术、万鬼噬魂 |  |  | 完成
12_2 | 诅咒状态 | curse_b_1 |  | 造成伤害 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 黑气覆盖在卡片上 | 留在卡上永久 | 诅咒BUFF |  |  | 完成
12_3 | 诅咒起效 | curse_c | 261 | 使诅咒状态起效 | 卡片 | BUFF起效时使用的效果 | 黑气闪动一下 | 即时释放 |  |  |  | 完成
13_1 | 摄魂攻击 | ghost_a | 245 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 对卡片作一个抽取的效果 | 即时释放 | 摄魂术（效果1） |  |  | 完成 | 过了
13_2 | 摄魂起效 | ghost_b | 262 | 恢复血量 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 对卡片做一个流入的效果 | 即时释放 | 摄魂术（效果2） |  |  | 完成
14_1 | 缚身攻击 | lock_a | 230 | 添加缚身状态 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个【定】字带一个效果 | 即时释放 | 定身咒、天罗地网 |  |  | 完成
14_2 | 缚身状态 | lock_b_1 |  | 目标无法行动 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 卡片被定住的状态 | 留在卡上1回合 | 锁定BUFF |  |  | 完成
14_3 | 缚身解除 | lock_c | 264 | 使缚身状态解除 | 卡片 | BUFF失效时使用的效果 | 卡片从被定住状态解除的效果 | 即时释放 |  |  |  | 完成
15 | 物理防御效果1 | phy_1a | 236 | 防御物理伤害 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 铁八卦 | 即时释放 | 金刚护体 | 第三阶段 |  | 完成 | 过了
16 | 物理防御效果2 | phy_2a | 237 | 防御物理伤害 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 一件硬的衣服闪动一下 | 即时释放 | 铜皮铁骨 |  |  | 完成
17 | 法术防御效果1 | skill_1a | 235 | 防御法术伤害 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 一个圆球闪动一下 | 即时释放 | 真元护体 |  |  | 完成
18 | 法术防御效果2 | skill_2a | 243 | 防御法术伤害 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 镜面在卡片上一闪而过 | 即时释放 | 镜（效果1） |  |  | 完成
19 | 闪避效果 | dodge_a | 278 | 闪避物理攻击 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 卡片分两边动一下 | 即时释放 | 移形换影 |  |  | 完成 | 过了
20 | 免疫效果1 | imm1_a | 239 | 免疫技能伤害及效果 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 金色的人型闪动一下 | 即时释放 | 不坏金身 |  |  | 完成
21 | 免疫效果2.1 | imm2_a | 246 | 免疫技能效果 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 石条 | 即时释放 | 磐石（战斗区） |  |  | 完成
22 | 鬼手攻击 | guishou_a | 279 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 鬼手捏一下卡片 | 即时释放 | 索命、索命二式 | 第四阶段 |  | 完成 | 需修改
23 | 吸血效果 | suck_a | 212 | 恢复血量 | 卡片 | 卡片攻击后使用的效果 | 血珠流动到卡片中 | 即时释放 | 天邪击（效果2） |  |  | 完成 | 过了
24_1 | 反弹效果（自己） | jinji1_a | 213 | 无 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 卡片上出现荆棘条 | 即时释放 | 荆棘术、荆棘覆体 |  |  | 完成
24_2 | 反弹效果（对方） | jinji2_a | 263 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 荆棘条扎在卡片上 | 即时释放 |  |  |  | 完成
25 | 自爆攻击 | yituanbaozha_a | 215 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片死亡时释放的效果 | 一团爆炸效果 | 即时释放 | 死士 |  |  | 完成
26 | 回魂效果 | fuhuo_a | 221 | 复活卡片 | 墓地 | 卡片释放技能时使用的效果 | 铁链将卡片勾出墓地 | 即时释放 | 招魂术、九转回魂、涅盘 |  |  | 完成
27 | 英雄血量增加效果 | xueliangzengjia_a | 274 | 恢复血量 | 英雄 | 卡片释放技能时使用的效果 | 英雄头像上有加血的效果 | 即时释放 | 神疗术 |  |  | 完成 | 过了
28 | 英雄血量减少效果1 | xueliangjianshao_a | 218 | 造成伤害 | 英雄 | 卡片释放技能时使用的效果 | 英雄头像上有减血的效果 | 即时释放 | 擒王、弄巧成拙 |  |  | 完成 | 过了
29 | 英雄血量减少效果2 | wulijianxue_a | 220 | 造成伤害 | 英雄 | 卡片释放技能时使用的效果 | 英雄头像上有攻击的效果 | 即时释放 | 擒贼擒王 |  |  | 完成 | 太大了，且和普通攻击没啥区别
30 | 多重攻击 | attack2_a | 276 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片攻击时的效果 | 用三种不同的武器攻击卡片 | 即时释放 | 三头六臂 | 第五阶段 |  | 完成 | 措，可以修改成用拳头打，同时播放3个拳头
31_1 | 魅惑攻击 | aixin_a | 228 | 魅惑卡片 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个媚眼在卡片上 | 即时释放 | 魅惑 |  |  | 完成
31_2 | 魅惑状态 | aixin_b_0 |  | 魅惑卡片 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 卡片上不停的冒出爱心 | 留在卡上1回合 | 迷魂BUFF |  |  | 完成
32_1 | 禁疗攻击 | jinliao_a | 205 | 使目标无法被治疗 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 用刀把一个绿色的加号滑破 | 即时释放 | 禁疗术 |  |  | 完成
32_2 | 禁疗状态 | jinliao_b_0 |  | 使目标无法被治疗 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | 卡片带一个破损的状态 | 留在卡上永久 | 裂伤BUFF |  |  | 完成 | BUFF有问题，加号无需持续在卡片上，有一道伤痕即可
33 | 摧毁效果1 | destroy_a | 216 | 摧毁卡片 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个特效攻击在卡片上 | 即时释放 | 借力（效果1） |  |  | 完成
34 | 摧毁效果2 | duohun_a | 225 | 摧毁卡片 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 卡片的灵魂出鞘 | 即时释放 | 夺魂 |  |  | 完成
35 | 摧毁效果3 | cuihui_a | 229 | 摧毁卡片 | 待机区 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个特效击打在卡片上 | 即时释放 | 先发制敌 |  |  | 完成
36 | 箭矢攻击 | jian_a | 204 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一把箭射在卡片上 | 即时释放 | 追身术 |  |  | 完成
37 | 法术反击 | atkback_a | 266 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片反击时使用的效果 | 多色的元素球打在卡片上 | 即时释放 | 反、镜 | 新增 |  | 完成
38 | 免疫效果3 | imm3_a | 272 | 免疫技能效果 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 盾牌保护的效果 | 即时释放 | 免、护驾、金蝉脱壳 | 新增 |  | 完成
39 | 血量减少效果 | zijianxue_a | 275 | 血量减少 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个特效导致卡片自己扣血 | 即时释放 | 血咒（效果1）、元神互换 | 新增 |  | 完成 | 问题较严重，没有特效感觉，没有自我伤害感觉，需重新制作
40 | 血攻击效果 | xuegongji_a | 273 | 造成伤害 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 血球打在卡片上 | 即时释放 | 血咒（效果2） | 新增 |  | 完成 | 过了
41 | 驱散效果 | zhulin_a | 280 | 使卡片回到牌堆 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 特效打在卡片上将卡片的灵魂击碎 | 即时释放 | 逐灵 | 新增 |  | 完成
42 | 攻击增强效果3 | boost3_a | 277 | 攻击力增强 | 卡片 | 卡片攻击后使用的效果 | 一团气上升 | 即时释放 | 天罡战气 | 新增 |  | 完成
42 | 攻击增强效果4 | gongjizhengqiang_a | 282 | 攻击力增强 | 卡片 | 卡片攻击后使用的效果 | 强身健体的效果 | 即时释放 | 四系加攻、伏虎之力、强身术 | 新增 |  | 完成
43 | 免疫效果2.2 | imm2_d | 246 | 免疫技能效果 | 卡片 | 卡片受到攻击时在待机区使用的效果 | 石条 | 即时释放 | 磐石（待机区） | 新增 |  | 完成
43 | 不死效果 | busi_a | 283 | 卡片不死亡 | 卡片 | 卡片受到伤害后使用的效果 | 刀插在一段木头，木头消失后冒出一团烟雾 | 即时释放 | 傀儡 | 新增
44_1 | 封印攻击 | feng_a | 284 | 添加封印状态 | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个“封”字贴在卡片上 | 即时释放 | 缚神、缚神二式、捆仙法诀、缚神大法 |  |  | 完成
44_2 | 封印起效 | feng_b_0 |  | 目标无法使用技能 | 卡片 | BUFF添加时使用的效果 | “封”字留在卡片上 | 即时释放 |  |  |  | 完成
45 | 免疫效果4 | yun_a | 285 | 免疫技能效果 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 使用一些云抵抗攻击 | 即时释放 | 仙灵护体 |  |  | 完成
46 | 净化效果 | chuenjing_a | 286 | 去除目标负面BUFF | 卡片 | 卡片释放技能时使用的效果 | 一个看起来纯净的特效升起来 | 即时释放 | 清净咒 |  |  | 完成
47 | 免疫效果5 | xieedun_a | 287 | 免疫技能效果 | 卡片 | 卡片受到攻击时使用的效果 | 一快比较邪恶的盾牌 | 即时释放 | 无法无天 |  |  | 完成
48 | 英雄血量减少效果3 | heikulou_a | 288 | 造成伤害 | 英雄 | 卡片释放技能时使用的效果 | 黑色的骷髅张一张嘴 | 即时释放 | 咒杀、怨灵附体
49_1 | 封锁攻击 | fengshuo_a | 289 | 封锁墓地 | 墓地 | 卡片释放技能时使用的效果 | 八个奇特的符咒飞到墓地上 | 即时释放 | 八门金锁
49_2 | 封锁状态 | fengshuo_b_0 |  | 墓地卡片无法被拉回 | 墓地 | BUFF添加时使用的效果 | 八个奇特的符咒加在墓地上 | 即时释放 | 封墓BUFF
Note on C1: 带0的循环 带1的不循环 蓝色框为施俊峰制作
Note on D1: sjf: 绿色表示已经确认填入编辑器 灰色表示无需音效

## 界面特效需求
效果名称 | 效果ID | 使用位置 | 美术表现 | 时间点 | 当前状态
基本界面效果
升级特效 |  | 用户升级时播放 | 【升级】两个自从上面落到屏幕中间 |  | 已完成
抽包特效1 |  | 抽包按钮点击后播放 | 一个请神的效果 |  | 已完成
抽包特效2 |  | 抽包特效1后播放 | 卡片飞到屏幕中间（4、5星卡片需有特殊效果） |  | 已完成
系统相关效果
强化特效 |  | 强化按钮点击播放 | 以主体卡片为中心，其他卡片不听的被吸收到主题卡片中 |  | 已完成
玄武开启特效 |  | 玄武开启时播放 |  |  | 已完成
青龙开启特效 |  | 青龙开启时播放 |  |  | 已完成
朱雀开启特效 |  | 朱雀开启时播放 |  |  | 已完成
白虎开启特效 |  | 白虎开启时播放 |  |  | 已完成
玄武升级特效 |  | 玄武中的科技升级时播放 |  |  | 已完成
青龙升级特效 |  | 玄武中的科技升级时播放 |  |  | 已完成
朱雀升级特效 |  | 玄武中的科技升级时播放 |  |  | 已完成
白虎升级特效 |  | 玄武中的科技升级时播放 |  |  | 已完成
卡片开窍特效 |  | 开窍按钮点击后播放 | 一个灵石发光将两张卡片合成一张，合成后卡片发光闪一下，且停留在界面上 |  | 未分配
天宫战斗 |  | 天宫战斗触发后播放 | 两把交叉的剑闪一下 |  | 已完成
天宫福星
天宫禄星
天宫寿星
宝箱特效 |  | 有碎片活动请时 | 出现宝箱，宝箱开启，显示碎片
遭遇鬼怪特效 | ui_zaoyuguiguai_a | 当用户遭遇鬼怪时 | 出现一个鬼怪头像并写着【遭遇鬼怪】
玻璃碎裂效果 | ui_bolishuilie_a | 用户头像撞到妖兽时 | 制作一个用户头像大小的玻璃碎裂的效果
妖兽入侵效果 | ui_yaoshouruqing_a | 妖兽出现时 | 在主界面【妖兽入侵】按钮上，制作一个火焰的效果
钟馗抓鬼特效 | ui_zhongkuizhuagui_a | 使用钟馗抓鬼功能时 | 播放一个鬼怪被抓住的特效（比如鬼怪被法宝收入葫芦中）
提示相关效果
邮件提示特效 |  |  | 光圈在邮件上转动
领俸禄提示特效 |  |  | 钱袋出钱效果
当前大关卡提示效果 |  | 用户当前正在进行的大关卡上 | 在建筑物上有金色的粉末闪动 |  | 未分配
主界面按钮提示 |  |  | 光圈按钮上转动
领奖按钮提示 |  |  | 领奖的宝箱不停的抖动(有一点宝石掉落出来）
主城效果
基本效果1 |  | 主城界面 | 有云在主城上飘动 |  | 未分配
基本效果2 | yun | 主城界面 | 云飘过 |  | 未分配
基本效果3 |  | 主城界面 | 仙鹤飞过 |  | 未分配
通神建筑效果 | tongshen | 主城界面 | 通神的建筑物不停的闪动 |  | 已完成
南天门建筑物特效 | nantianmen | 主城界面 | 有光围绕在南天门 |  | 已完成
八卦特效 | bagua | 主城界面 | 八卦时不时的转动 |  | 已完成
炼丹炉特效 | liandanlu | 主城界面 | 有火从丹炉里冒出 |  | 已完成
擂台特效 | leitai | 主城界面 | 擂台的鼓会响动 |  | 已完成
圣诞主城 |  | 主城界面 | 飘雪的主城（有圣诞元素，如果地上的积雪和雪人等 ）
新年主城 |  | 主城界面 | 有喜庆气氛的主城（有爆竹爆炸，还有一些春节元素）

## 原画需求
名称 | 图片ID | 所属分类 | 作用描述 | 美术表现 | 时间点 | 当前状态
原画类
主城背景 |  | 主界面 | 主城背景 | 带有魔幻气息的背景 | 需设定 | 未完成
战神雕像 |  | 建筑物 | 对应原游戏中四象神殿 | 威严的雕像 | 需设定 | 未完成
占卜馆 |  | 建筑物 | 对应原游戏中神坛 | 带有神秘气息的房形建筑 | 需设定 | 未完成
竞技场 |  | 建筑物 | 对应原游戏中斗法 | 欧式的建筑，有些类似角斗场 | 需设定 | 未完成
地牢 |  | 建筑物 | 对应原游戏中修罗炼狱 | 腐烂的气息，并且带有栅栏，里面好像有凶猛的野兽会冲出来 | 需设定 | 未完成
祭坛 |  | 建筑物 | 对应原游戏中炼化 | 带有祭祀意的建筑 | 需设定 | 未完成
训练场 |  | 建筑物 | 对应原游戏中天宫 | 带有训练意味的建筑 | 需设定 | 未完成
传送设备 |  | 建筑物 | 对应原游戏中三界 | 类似传送阵或者传送门之类的建筑 | 需设定 | 未完成
头像类
ICON类
火球术LV1 | 100101 | 技能表 | 使敌方1张卡牌受到25-50点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
火焰冲击LV1 | 100201 | 技能表 | 使敌方3张卡片受到25-50点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
烈焰风暴LV1 | 100301 | 技能表 | 使敌方所有卡片受到25-50点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
弱点攻击LV1 | 100401 | 技能表 | 给予敌方血量最低的卡片25点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
多重弱点攻击LV1 | 108601 | 技能表 | 给予敌方当前拥有最少生命值的两张卡片25点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
连锁攻击LV1 | 100501 | 技能表 | 攻击敌方卡片时，同时以10%的攻击力攻击场上其他同属性卡片 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
锁定LV1 | 100601 | 技能表 | 对敌方1张卡片释放定身咒，使其有65%概率下回合无法行动 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
诅咒LV1 | 100701 | 技能表 | 受到物理攻击时，使对方受到诅咒，在其每次行动结束后损失25点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
禁疗 | 100801 | 技能表 | 当攻击并且对敌方造成物理伤害时，使对方无法被治疗及回春 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
群体诅咒LV1 | 100901 | 技能表 | 给予敌方所有卡片诅咒，使其在每次行动结束后丢失20点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
落石LV1 | 101001 | 技能表 | 使敌方1张卡牌受到20点伤害，并且有45%概率使之眩晕，下回合无法行动 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
陨石雨LV1 | 101101 | 技能表 | 使敌方3张卡片受到20点伤害，并且有35%概率使之眩晕，下回合无法行动 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
地动山摇LV1 | 101201 | 技能表 | 对敌方所有卡片造成20点伤害，并且有30%概率使之眩晕，下回合无法行动 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
冰弹LV1 | 101301 | 技能表 | 使敌方1张卡牌受到25点伤害，并且有50%概率使之麻痹，下回合无法物理攻击 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
霜冻新星LV1 | 101401 | 技能表 | 使敌方3张卡牌受到25点伤害，并且有40%概率使之麻痹，下回合无法物理攻击 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
暴风雪LV1 | 101501 | 技能表 | 对敌方所有卡片造成25点伤害，并且有35%概率使之麻痹，下回合无法物理攻击 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
电击LV1 | 101601 | 技能表 | 使敌方1张卡牌受到20点伤害，并且在其行动结束后受到20点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
连环闪电LV1 | 101701 | 技能表 | 使敌方3张卡牌受到20点伤害，并且在其行动结束后受到20点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
雷暴LV1 | 108501 | 技能表 | 使敌方所有卡牌受到20点伤害，并且在其行动结束后受到20点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
魔法护盾LV1 | 101801 | 技能表 | 当受到岩、火、冰、雷攻击时候，最多承受130点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
铁壁LV1 | 101901 | 技能表 | 当受到物理攻击时，最多承受180点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
护体石肤LV1 | 102001 | 技能表 | 当受到物理攻击时，减少20点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
闪避LV1 | 102101 | 技能表 | 被物理攻击时有25%概率不受伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
坚定意志 | 102201 | 技能表 | 免疫锁定、束缚、蛊惑技能，免疫眩晕、麻痹效果 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
地系克星LV1 | 102301 | 技能表 | 当攻击目标种族为地系时，攻击力加成30% | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
水系克星LV1 | 102401 | 技能表 | 当攻击目标种族为水系时，攻击力加成30% | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
火系克星LV1 | 102501 | 技能表 | 当攻击目标种族为火系时，攻击力加成30% | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
风系克星LV1 | 102601 | 技能表 | 当攻击目标种族为风系时，攻击力加成30% | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
暴击LV1 | 102701 | 技能表 | 攻击对方卡牌时有50%概率提升20%攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
地之神力LV1 | 102801 | 技能表 | 增加场上除自身外地系种族25点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
水之神力LV1 | 102901 | 技能表 | 增加场上除自身外水系种族25点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
火之神力LV1 | 103001 | 技能表 | 增加场上除自身外火系种族25点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
风之神力LV1 | 103101 | 技能表 | 增加场上除自身外风系种族25点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
元素之力LV1 | 106801 | 技能表 | 增加场上除自身外我方其他卡牌20点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
地之护佑LV1 | 103201 | 技能表 | 增加场上除自身外地系种族50点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
水之护佑LV1 | 103301 | 技能表 | 增加场上除自身外水系种族50点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
火之护佑LV1 | 103401 | 技能表 | 增加场上除自身外火系种族50点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
风之护佑LV1 | 103501 | 技能表 | 增加场上除自身外风系种族50点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
元素护佑LV1 | 106901 | 技能表 | 增加场上除自身外我方其他卡牌40点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
吸血LV1 | 103601 | 技能表 | 当对敌方卡片造成伤害时，恢复伤害值10%的生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
勇猛LV1 | 103701 | 技能表 | 当攻击并且对敌方造成物理伤害时，提升10点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
忍耐LV1 | 103801 | 技能表 | 当被攻击且受到物理伤害时提升10点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
虚弱LV1 | 103901 | 技能表 | 当对敌方卡牌造成伤害后，降低对方20点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
群体虚弱LV1 | 104101 | 技能表 | 降低敌方所有卡片10点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
腐蚀LV1 | 104001 | 技能表 | 当攻击且对目标造成伤害时，使对方损失20点攻击力及生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
群体腐蚀LV1 | 104201 | 技能表 | 使敌方所有卡片丧失10点攻击力和生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
鲁莽LV1 | 104301 | 技能表 | 出场回合，额外增加40点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
吞噬LV1 | 104401 | 技能表 | 上场时随机吞噬，增加自己30%攻击力和生命值，被吞噬的卡片将被摧毁进入墓地。 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
荆棘术LV1 | 105501 | 技能表 | 当受到物理伤害时，立刻反击攻击者并造成30点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
荆棘覆体LV1 | 104501 | 技能表 | 当受到物理伤害时，立刻反击攻击者及左右卡片并造成20点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
死亡之舞LV1 | 104601 | 技能表 | 被消灭时，对正面及左右的敌方卡牌造成40点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
魔法反射LV1 | 104701 | 技能表 | 当受到岩、火、冰、雷攻击时候，攻击无效且对攻击方造成25点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
治疗术LV1 | 104801 | 技能表 | 恢复我方1张损失生命值最多的卡片25点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
群体治疗LV1 | 104901 | 技能表 | 恢复我方所有卡片25点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
回春LV1 | 105001 | 技能表 | 每回合恢复自己30点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
祈祷LV1 | 105101 | 技能表 | 恢复我方英雄50点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
暗杀LV1 | 105201 | 技能表 | 降低敌方英雄30点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
反噬LV1 | 105301 | 技能表 | 出场时，降低我方英雄50点生命值，同时增加自身15点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
横扫 | 105401 | 技能表 | 攻击正面卡牌造成伤害时，同时攻击左右卡牌 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
穿刺LV1 | 105601 | 技能表 | 当对敌方卡牌造成伤害后，敌方英雄同时受到15%伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
嗜血LV1 | 105701 | 技能表 | 使敌方1张卡片受到20点伤害，并且使其自身恢复同样的生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
援护 | 105801 | 技能表 | 当自己英雄受伤时，代替英雄扣除生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
复活 | 105901 | 技能表 | 将我方一张无复活技能的卡片从墓地中召唤至战场上 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
驱逐 | 106001 | 技能表 | 将正面敌方卡片送回牌堆 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
稳固 | 106101 | 技能表 | 不受吞噬、驱逐、夺命、先发制敌技能影响 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
免疫LV1 | 106201 | 技能表 | 有10%概率不受任何技能造成的伤害及影响 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
招魂术LV1 | 106301 | 技能表 | 墓地中的1张卡片回到牌堆 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
转世重生LV1 | 106401 | 技能表 | 死亡时有35%概率进入手牌，如果手牌已满则进入牌堆 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
夺命 | 106501 | 技能表 | 立即杀死对方场上1张卡片 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
束缚 | 106601 | 技能表 | 出场回合释放，使敌方所有卡牌下回合无法行动 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
破法 | 106701 | 技能表 | 物理攻击时，使对方的金刚护体、铜皮铁骨、移形换影、铜墙铁壁技能无效 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
盾LV1 | 107001 | 技能表 | 临时增加我方随机一张卡片50点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
先发制敌 | 108401 | 技能表 | 将等待区等待回合最长的一张卡片直接杀死 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
蛊惑LV1 | 108701 | 技能表 | 有35%的概率蛊惑敌方随机一张卡片，受到蛊惑的卡片在下一回合会攻击自己的英雄 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
连锁攻击LV1 | 100501 | 技能表 | 攻击敌方卡片时，同时以10%的攻击力攻击场上其他同属性卡片 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
无畏LV1 | 108801 | 技能表 | 当目标血量高于自己时，攻击力加成30% | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
转换LV1 | 108901 | 技能表 | 每回合自身扣除20点血量，增加20点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
血袭LV1 | 109001 | 技能表 | 每回合自身扣除20点血量，对3个目标造成40点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
鼓舞LV1 | 109101 | 技能表 | 随机增加场上任意一张卡片10点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
魔法抵抗LV1 | 109201 | 技能表 | 当受到岩、火、冰、雷攻击时候，有10%概率攻击无效 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
魔法反击LV1 | 109301 | 技能表 | 当受到岩、火、冰、雷攻击时候，对攻击者造成20点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
魔能之力LV1 | 109401 | 技能表 | 增加不包括自己的左右卡片30点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
魔能护佑LV1 | 109501 | 技能表 | 增加不包括自己的左右卡片60点血量 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
追击LV1 | 109601 | 技能表 | 当目标附带锁定、麻痹、电流、眩晕、诅咒效果时，攻击力提升30% | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
禁魔 | 111001 | 道具表 | 出场回合释放，使敌方所有卡牌下回合技能无效 | 蓝色的宝珠，宝珠里面给人感觉蕴含着能量 | 需设定 | 未完成
生存本能LV1 | 110801 | 技能表 | 使卡片每两回合都可以抵挡1次致命伤害，成功抵挡后卡片会保留1点血 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
沉默LV1 | 110901 | 技能表 | 对敌方1张卡片释放沉默，有45%概率使其所有技能无效 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
咒杀LV1 | 111101 | 技能表 | 对敌方英雄造成相当于敌方场上卡片数乘以20的伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
怨灵LV1 | 111201 | 技能表 | 对敌方英雄造成相当于我方墓地卡片数乘以20的伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
灵魂转移LV1 | 111301 | 技能表 | 增加相当于敌方墓地卡牌数乘以50的攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
亡者之力LV1 | 111401 | 技能表 | 增加相当于我方墓地卡牌数乘以50的攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
复仇 | 111501 | 技能表 | 卡片下场时（死亡或者回到手牌），锁定正面卡牌 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
炎爆 | 111801 | 技能表 | 使敌方1张卡牌受到2000点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
绞杀 | 111901 | 技能表 | 给予敌方血量最低的卡片2000点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
影袭 | 112001 | 技能表 | 降低敌方英雄1000点生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
多重绞杀 | 112101 | 技能表 | 给予敌方当前拥有最少生命值的两张卡片2000点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
致命荆棘 | 112201 | 技能表 | 当受到物理伤害时，立刻反击攻击者及左右卡片并造成1500点伤害 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
赞歌LV1 | 112301 | 技能表 | 恢复我方英雄相当于我方场上卡牌数乘以30的生命值 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
多重沉默LV1 | 112401 | 技能表 | 对敌方2张卡片释放沉默，有45%概率使其所有技能无效 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
力量窃取LV1 | 112501 | 技能表 | 当被攻击且受到物理伤害时，降低对方15点攻击力,增加自己等量的攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
不动 | 112601 | 技能表 | 免疫定身咒、天罗地网、迷魂术、借力、逐灵、夺魄、先发制敌技能，免疫眩晕、麻痹效果 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
净化 | 112701 | 技能表 | 清除我方1张卡片所有的负面效果 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
无敌 | 122901 | 技能表 | 不受任何技能造成的伤害及影响 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
群体鼓舞LV1 | 123401 | 技能表 | 增加我方所有卡片10点攻击力 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
群体沉默LV1 | 123501 | 技能表 | 对敌方所有卡片释放沉默，有30%概率使其所有技能无效 | 依照ICON名称制作对应的规则尺寸图片 | 需设定 | 未完成
修图类

## 法宝需求
法宝名称 | 法宝属性 | 法宝ID | 法宝星级 | 法宝描述 | 需求描述 | 示意图 | 部分游戏作品 | 时间点
土灵符 | 土 |  | 1 | 土系法术的灵符 | 一张以土系元素的古代灵符
金丹砂 | 土 |  | 1 | 佛教物品，如来即令十八尊罗汉开宝库取十八粒“金丹砂”与悟空助力。行者道：“金丹砂却如何？”如来道：“你去洞外，叫那妖魔比试。演他出来，却教罗汉放砂，陷住他，使他动不得身，拔不得脚，凭你揪打便了 | 可以倒出沙子的珠子
遁龙桩 | 土 |  | 2 | 又名七宝金莲。五龙山云霄洞文殊广法天尊的法宝，哪吒追杀李靖是遇到广法天尊，出言不逊，被天尊用此物教训了一顿。“只见风生四野，云雾迷空，播土扬尘，落来有声；把哪吒昏沈沈不知南北，黑惨惨怎认东西，颈项套一
玉虚杏黄旗 | 土 |  | 2 | 原存于玉虚宫原始天尊处，后来借给姜子牙点将封神。“展开杏黄旗，就有万朵金莲现出。” | 黄色的旗子
乾坤圈 | 土 |  | 3 | 西游中哪吒的法宝 | 圆环状金属武器，如示意图
捣药杵 | 土 |  | 3 | 西游中嫦娥的法宝，后被玉兔精所盗。 | 如示意图，以玉石为材料的捣药杵
玲珑宝塔 | 土 |  | 3 | 西游中托塔李天王的法宝 | 手拖的宝塔状法宝，带点佛教的色彩
翻天印 | 土 |  | 4 | 孙悟空大闹天空时，玉帝不慎遗落的翻天印法宝 | 类似于玉玺的印章，以麒麟祥瑞为主身
紫金铃 | 土 |  | 4 | 观音菩萨的法宝，原为观音坐骑金毛吼的颈圈饰物 | 类似于古代神兽颈部的饰物，环装，上有紫金铃铛3个
阴阳镜 | 土 |  | 5 | 仙家法宝，照在身上可以定生死 | 以太极八卦为镜身主体的古镜，八边形，八卦状
降魔杵 | 土
水灵符 | 水 |  | 1 | 水系法术的灵符 | 一张以水系元素的古代灵符
照妖镜 | 水 |  | 1 | 主人：托塔天王李靖, 照妖镜的作用主要有两点：一是凭借它能够看清妖怪的本来面目；二是它能够罩住妖怪的本相，让妖怪腾挪不动，无计逃生，牛魔王和青毛怪就是这样被降伏的，这个功能可以修改 | 镜子
混元伞 | 水 |  | 2 | 魔礼红之物。“伞皆明珠穿成，有祖母绿，祖母碧，夜明珠，辟尘珠，辟火珠，辟水珠，消凉珠，九曲珠，定颜珠，定风珠。还有珍珠穿成“装载乾坤”四字，这把伞不敢撑，撑开时天昏地暗，日月无光，转一转乾坤晃动。”上阵后收了哪吒的乾坤圈，还收了打神鞭。杨戬投了西岐之后，变做花狐貂偷了此物。
青莲宝色旗 | 水 |  | 2 | 存于西方极乐世界接引道人处，借给广成子收服殷郊。“青莲宝色旗招展，好宝贝，白气悬空，金光万道，现一粒舍利子。” | 蓝色的旗子
九环锡杖 | 水 |  | 3 | 唐僧手持的法杖，为如来佛祖交予观音菩萨去东土寻找取经人的法宝 | 如示意图，杖柄上有九环，需求主要表现锡杖的顶部，杖柄部分表现。
混天绫 | 水 |  | 3 | 西游中哪吒的法宝，七尺红绫，可以自动困住敌人 | 红色锦绫，七尺长，如示意图
锦斓袈裟 | 水 |  | 3 | 唐僧身着的袈裟，为如来佛祖交予观音菩萨去东土寻找取经人的法宝
金刚琢 | 水 |  | 4 | 太上老君出关化胡后以莫大功德所炼制的后天至宝，又名金钢套，可以变化，水火不侵，能套各种法宝，妙用无穷。 | 如示意图所示，金制环琢，琢上有纹理
阴阳二气瓶 | 水 |  | 4 | 云程九万的大鹏雕的随身宝贝，乃阴阳二气之宝 | 瓶状法宝，两个瓶口，一个火一个冰，瓶身有八卦标志
天机镜 | 水 |  | 5 | 昆仑山西王母所有，能洞察天机，知晓古今，更有时空穿梭之力 | 以玉石为材质的古镜
太极图
火灵符 | 火 |  | 1 | 火系法术的灵符 | 一张以火系元素的古代灵符（与上张有区别）
青光宝剑 | 火 |  | 1 |  | 青色的宝剑
花狐貂 | 火 |  | 2 | 魔礼寿之物。“放起空中，现身似白象，胁生飞翅，食尽世人。”后来吃了杨戬，被他在肚子里把心一捏，就此报销。
离地焰光旗 | 火 |  | 2 | 存于玄都洞太上老君处，借给广成子收服殷郊。“展动离地焰光旗，此宝乃玄都宝物，按五行奇珍。” | 红色的旗子
风火轮 | 火 |  | 3 | 哪吒脚下踩着的法宝，双轮暗藏风火之势 | 一对风火轮，金属轮环绕火焰
羊脂玉净瓶 | 火 |  | 3 | 羊脂玉净瓶为太上老君炼丹盛水的法器，可以将人吸入瓶中。 | 如示意图，较净瓶杨柳更为细致美化
紫金葫芦 | 火 |  | 3 | 紫金太上老君炼丹盛水的法器，可以将人吸入葫芦中 | 如示意图，比较华丽的紫金葫芦
老君丹炉 | 火 |  | 4 | 太上老君熔炼丹药的炉鼎，曾熔孙悟空七七四十九天 | 八卦标识的炼丹炉，内中燃烧三昧真火
金箍儿 | 火 |  | 4 | 如来赐予菩萨的三件箍儿之一，是最强的箍儿，后收服红孩儿所用 | 与孙悟空的紧箍相似，上有八道刻印的纹理，如示意图
轮回镜 | 火 |  | 5 | 相传为进入轮回时 | 六边形状的古镜，六边代表着六道轮回，风格偏黑暗。
金箍棒 | 火
木灵符 | 木 |  | 1 | 木系法术的灵符 | 一张以木系元素的古代灵符
定风珠 | 木 |  | 1 |  | 珠子
戮魂幡 | 木 |  | 2 | 界牌关七首将军余化之物。余化仗此物尽数擒了黄飞虎一家。结果在押解回朝歌的途中遇到了下山救人的哪吒，被他用豹皮囊收了。
素色云界旗 | 木 |  | 2 | 此旗一名云界，一名聚仙。赴瑶池会时，将此旗拽起，群仙俱知道，即来赴瑶池胜会，故曰聚仙旗。存于瑶池西王母处，南极仙翁去借来收服殷郊。“展聚仙旗，此乃瑶池之宝，只见氤氲遍地，一派异香笼罩上面。” | 绿色的旗子
净瓶杨柳 | 木 |  | 3 | 观音菩萨手持之物，玉净瓶中插一杨柳枝，内储甘露水，有起死回生的功效。 | 玉净瓶中插一杨柳枝，挥洒甘露状
芭蕉扇 | 木 |  | 3 | 铁扇公主手持法宝，乃太阴之精叶，故能灭火气。扇出的阴风能使人飘八万四千里方能止住 | 一柄芭蕉扇，与风环绕
五彩霞衣 | 木 |  | 3 | 主人：紫阳真人，观音菩萨的金毛犼到下界为妖，把朱紫国的金圣娘娘抢去，做押寨夫人。正巧紫阳真人经过这里，就把一件旧棕衣变作五彩霞衣披在了娘娘身上，从此，那娘娘生了一身毒刺，妖怪不能接触她的身体，从而保住了她的贞操。直到悟空降伏那妖怪，救出了金圣娘娘，紫阳真人才收回宝衣，那娘娘“遍体如旧 | 教女性化的衣服
后天袋子 | 木 |  | 4 | 西游记中弥勒佛的法宝， | 宝袋，袋子上有明显的佛教标示
幌金绳 | 木 |  | 4 | 太上老君的一根勒袍的腰带，可以缚住敌人 | 金色腰带，缠绕状
昊天镜 | 木 |  | 5 | 相传是玉皇大帝的法宝 | 古镜，造型华丽，镜框以龙凤为主 |  |  | 6月25
九齿钉耙 | 木
打神鞭 | 土 | 9409 | 4 | 长叁尺五寸六分，有二十六节，每一节有四道符印，共八十四道符印。可惜打神鞭只打的神打不得仙，封神榜上无名之人对其免疫。 | 更像是棍子的辫子，有节
斩仙飞刀 | 水 | 9410 | 4 | 这件宝贝非同小可，可以斩人原神。余元乃五金精元，刀枪不入，袁化有八九玄功（就是72变：），刀剑不伤，水火难侵，都被它一刀砍下首级。 | 锋利的带有灵气的飞刀
金蛟剪 | 火 | 9411 | 4 | 此剪乃是两条蛟龙，采天地灵气，受日月精华，起在空中，往来上下，祥云护体，头并头如剪，尾交尾如股；不怕你得道神仙，一插两段”。 | 头如蛟龙的剪刀
混元金斗 | 木 | 9412 | 4 | 叁仙岛三位娘娘的又一件厉害宝物。赵公明死后，三人一怒下山，为兄报仇。第一阵将陆压拿住，第二阵收了遁龙桩，擒了杨戬、金吒，拿姜子牙时被杏黄旗挡住。第三阵抓的人多了，有赤精子、广成子、文殊广法天尊，普贤真人，慈航道人，清虚道德真君，道行天尊，玉顶真人，灵宝太法师，惧留孙，黄龙真人。西歧高人最后只剩一个燃灯，没敢动手，借土遁化清风而去。可以说是“装尽乾坤并四海，任他宝物尽收藏。” | 牛B的金斗
乾坤图 | 土 | 9413 | 4
补天石 | 水 | 9414 | 4
九龙神火罩 | 火 | 9415 | 4
七宝妙树 | 木 | 9416 | 4
落宝金钱 | 土 | 9509 | 5
山河社稷图 | 水 | 9510 | 5
诛仙剑 | 火 | 9511 | 5
十二品莲台 | 木 | 9512 | 5
盘古幡 | 土 | 9513 | 5
三宝玉如意 | 水 | 9514 | 5
轩辕剑 | 火 | 9515 | 5
混沌钟 | 木 | 9516 | 5